## Slide 1
INFORME DE AVANCE ÁMBITO DE FORMACIÓN
SEPTIEMBRE 2019

## Slide 2
Ana Carolina Perroni
UCDB
(Campo Grande, Brasil)
Rosa Velásquez
UCSH
(Santiago, Chile)
Equipo coordinador
Elvira Ramos De Tobar
UDB
(San Salvador, El Salvador)
Pablo Farfán
UPS
(Cuenca, Ecuador)

## Slide 3: Objetivos de Trabajo Programa Común 5
Complementar el programa de inducción con:
  1.1. Espacio para información de cada institución
  1.2. Aplicaciones a la gestión docente y administrativa.
Dejar a la UPS de Ecuador a cargo de la administración de la plataforma
Formar equipo de tutores.
Implementación repositorio de material / experiencias de las IUS
Diseño e implementación del Programa de Formación Permanente para el personal Académico y Administrativo.
Coordinar trabajo del Grupo con el programa de Formación de Directivos.

## Slide 4: Requerimientos Programa Común 5
1. Instituciones que desean participar de los procesos de formación:
• Comprometer la participación de al menos una persona para formarse como tutor en Cuenca, Ecuador.
• Comprometer la asignación de un referente para apoyar el trabajo del grupo (puede ser el mismo tutor).
• Compartir materiales / experiencias para complementar y enriquecer contenidos de los programas de formación o repositorio.
2. Instituciones que integren el Equipo Coordinador del Grupo Formación:
• Comprometer facilidades y recursos para generar al menos un encuentro anual del grupo.
• Considerar la participación en el equipo como parte del compromiso de trabajo de cada integrante.
• Comprometer acompañamiento y cambio de representante si no se logra un aporte efectivo del mismo.

## Slide 5: Avances 2018
Objetivo | Actividades Realizadas | Estado
1.1. Complementar el programa de inducción con un espacio para información de cada institución | Se envió cuestionario a los referentes nominados en la Conferencia. Se recibió respuesta con materiales de 8 IUS. Se revisaron los materiales en el Encuentro en Cuenca en Julio 2018. UPS ya dispone del espacio en la plataforma para poner el material. | Cumplido.
1.2. Complementar el programa de inducción con aplicaciones a la gestión docente y administrativa. | UPS subió a la plataforma el material asociado a la Identidad (con contenidos asociados a Don Bosco, su vida y enseñanzas). UCSH subió a la plataforma el módulo de inducción para el personal administrativo y docente. | Cumplido.
1.3. Complementar el módulo de inducción con material sobre lo que es ser Universidad y ser Católico | En el encuentro con tutores (Julio 2018): UNISAL comprometió aportes para los componentes “Universidad” y “Católico” de nuestra identidad. U.México comprometió aportes para el componente “Universidad”. | En proceso. Se encuentra pendiente: - Que ambas IUS suban el material a la plataforma.

## Slide 6: Avances 2018
Objetivo | Actividades Realizadas | Estado
2. Dejar a la UPS de Ecuador a cargo de la administración de la plataforma | UPS ya disponibilizó un AVAC en su plataforma de formación para todas las IUS. | Cumplido.
3. Formar equipo de tutores. | Se programó encuentro formativo con tutores en Cuenca para Julio 2018. Se enviaron invitaciones a todos los referentes IUS nominados en la Conferencia de Chile. Encuentro formativo de tutores se realizó en Cuenca del 9 al 13 de julio de 2018. Asistieron representantes de la UNISAL- Brasil (2); U. de México (1); UCDB-Campo Grande (1); UCSH-Chile (2); UPS-Ecuador (2). | Cumplido.
4. Implementación repositorio de material / experiencias de las IUS | Se solicitó a los referentes de las IUS el envío de material. UPS ya cuenta con un espacio en la plataforma para construir el repositorio. | En proceso. Ya se cuenta con material de varias IUS, los que se encuentran en proceso de ordenamiento por temas para subir a la plataforma.

## Slide 7: Avances 2018
Objetivo | Actividades Realizadas | Estado
5.1. Programa de Formación Permanente para Personal Administrativo. | UPS ya disponibilizó el AVAC en su plataforma de formación. | En Proceso. UCSH se encuentra iniciando el desarrollo de un módulo formativo general, el que debería estar listo a fines del 2019. Luego debe ser enviado a UCDB para su traducción al portugués, con el fin de subirlo a la plataforma dentro del 2020.
5.2. Programa de Formación Permanente para Académicos | UPS ya disponibilizó el AVAC en su plataforma de formación. | En Proceso. En el encuentro del grupo coordinador en Cuenca se definió la estructura y contenidos. Se solicitará a los referentes de las IUS aportar con los cursos de perfeccionamiento que ya estén dictando en el ámbito de la docencia e investigación. Los miembros del equipo coordinador aportarán material de formación de sus instituciones dentro del 2019.

## Slide 8: Otros aportes desarrollados
Objetivo | Actividades Realizadas | Estado
1. Generar repositorio de material útil para la Gestión de Capital Humano en las IUS. | UPS ya disponibilizó un AVAC en su plataforma de formación para todas las IUS. UCSH envió todo el material del curso “Gestión Interada de RRHH”, dictado por la Coordinación Mundial de las IUS entre los años 2009 y 2011. | En Proceso. Pendiente envío por parte de los participantes del Encuentro, sobre sus mejores prácticas en RRHH.
2. Apoyos que se ofertarán a las IUS. | Si hay una IUS que no cuente con los elementos para dictar por sí sola el curso: UPS, Ecuador: puede apoyar con tutores UNISAL, Sao Paulo: podría apoyar con generación de módulos. UPS enviará el instructivo sobre uso de la plataforma, con los roles que competerán a cada uno (tutor, rol, etc.) La certificación quedará a cargo de cada IUS, pues existen diferentes exigencias de horas para los distintos niveles de certificación, según el país en que se ubiquen o según las normativas que las rigen. | No iniciado. Durante el primer semestre de 2019 se consultará a las IUS sobre sus requerimientos de apoyo.

## Slide 9: Encuentros realizados
No Presenciales:
  Se mantuvo comunicación vía correo electrónico para ir recordando las tareas y aclarar dudas.
  Se intentó realizar al menos tres encuentros vía Skype, pero por problemas técnicos, el equipo terminó utilizando el chat de dicha herramienta para comunicarse.
Presenciales.
  Encuentro en Cuenca – Ecuador del equipo Coordinador. Semana del 02 al 06 de julio de 2018 (sólo faltó el representante de UNISAL, Paulo Ortiz).
  Encuentro en Cuenca – Ecuador para formación de tutores, realizado en la semana del 09 al 13 de julio de 2018.

## Slide 10
Gracias